Задание 4

1. Цели проекта

Проект направлен на создание и запуск образовательного онлайн-курса по контент-маркетингу для членов IMA.

Образовательная цель: Расширение практик контент-маркетинга среди членов IMA и помощь в увеличении их клиентской базы на 10%.

2. Краткое описание проекта и его обоснование

Проект включает разработку специализированного podcast-портала (вебсайта) и наполнение его эксклюзивным видеоконтентом. Контент представлен в формате еженедельных интервью с лидерами отраслей и обучающих видео-уроков по реализации контент-маркетинговых кампаний (включая аутсорсинг).

Существующая программа IMA не охватывает контент-маркетинг, хотя это направление становится критически важным из-за падения эффективности традиционной рекламы. Проект позволит IMA сохранить актуальность образовательных программ, увеличить доход и предоставить членам практические инструменты для бизнеса.

3. Требования к проекту со сторон

- От заказчика (IMA / Спонсора):

  - Создать работающий podcast-портал.

  - Обеспечить доступ к курсам за фиксированную плату (500 USD/мес).

  - Выпускать контент с определенной периодичностью (еженедельные интервью).

  - Заключить контракты с отраслевыми экспертами.

  - Обеспечить увеличение продаж IMA на 5 000 USD/мес к марту 2016.

- От слушателей (членов IMA):

  - Удобный интерфейс для просмотра видео (веб и мобильное приложение).

  - Актуальные и практические знания (кейсы, лайфхаки).

  - Возможность обучаться в любое время (доступ к архиву).

- От спикеров и экспертов:

  - Четкие условия контрактов и своевременная оплата.

  - Профессиональная запись интервью.

4. Основные блоки работ и продукты проекта

- Управление проектом: План проекта, отчеты по статусу, закрытие проекта.

- Маркетинг и привлечение экспертов: Подписанные контракты со спикерами.

- Создание видеоконтента:

  - Готовые к публикации интервью.

  - Готовые тренинговые видео-уроки.

- IT-разработка: Функционирующий podcast-портал (вебсайт).

- Мобильная разработка: Приложение «Подкасты» для Android.

- Продвижение: Рекламная брошюра курсов.

- Запуск и эксплуатация: Опубликованные podcast'ы, доступные слушателям.

5. Критерии приемки результатов

| Блок работ | Результат | Критерии приемки |
| --- | --- | --- |
| Управление | Устав проекта | Подписан руководителем и спонсором |
| Юридический блок | Контракты с экспертами | Наличие подписей, согласованные ставки и график съемок |
| Создание контента | Видео-интервью (еженедельно) | Длительность соответствует ТЗ, хорошее качество звука/видео, наличие субтитров (опционально) |
| Создание контента | Тренинговые видео-уроки | Соответствие учебной программе, четкий дикторский текст, примеры реализации кампаний |
| IT-Разработка | Podcast-портал (вебсайт) | Платформа работает, видео грузится, доступ по паролю для слушателей, высокая скорость загрузки |
| Моб. разработка | Android-приложение | Приложение устанавливается, получает уведомления о новых подкастах, видео воспроизводится |
| Продвижение | Рекламная брошюра | Дизайн в стилистике IMA, указана стоимость (500 USD), описание программы, контакты |

6. Допущения и исключения

Допущения:

- Члены IMA имеют стабильный доступ в интернет и устройства для просмотра видео.

- Эксперты, с которыми будут заключены контракты, обладают достаточной квалификацией.

- Слушатели готовы платить 500 денег/мес за доступ.

Исключения (НЕ входит в проект):

- Создание текстовых учебников или печатных материалов (только видео и брошюра).

- Перевод контента на другие языки (только английский).

- Гарантированное трудоустройство слушателей после курсов.

- Индивидуальные консультации с каждым слушателем.

7. Иерархическая структура работ (WBS)

Проект: Онлайн-обучение контент-маркетингу IMA

1.0. Управление проектом

- 1.1. Инициация (Устав)

- 1.2. Планирование

- 1.3. Мониторинг и закрытие

2.0. Подготовка контента и экспертов

- 2.1. Поиск и найм ведущих/экспертов (заключение контрактов)

- 2.2. Разработка сценариев интервью

- 2.3. Разработка программы тренинговых уроков

3.0. Продакшн (Студия)

- 3.1. Запись еженедельных интервью

- 3.2. Запись тренинговых видео-уроков

- 3.3. Монтаж и пост-продакшн всех видео

4.0. Техническая платформа

- 4.1. Разработка podcast-портала (вебсайт)

- 4.2. Разработка Android-приложения

- 4.3. Интеграция платежной системы (доступ за 500 денег)

- 4.4. Тестирование платформы

5.0. Маркетинг и Запуск

- 5.1. Разработка рекламной брошюры

- 5.2. Email-рассылка по базе IMA

- 5.3. Публикация контента на портале

- 5.4. Официальный запуск курсов

8. Процесс приемки результатов

Приемка результатов будет проходить в два этапа:

- Внутреннее тестирование: Менеджер проекта проверяет каждый результат (видео, модуль сайта) на соответствие критериям из п.5.

- Приемка спонсором/заказчиком:

  - По завершении каждого крупного блока (например, "Готовность портала" или "Запись 4 первых интервью") проводится демо-встреча.

  - Спонсор проверяет результат.

  - Подписывается Акт сдачи-приемки (или утверждается в электронной переписке), после чего подрядчик (или команда) получает оплату (если этапная оплата) или переходит к следующему этапу.

  - Финальная приемка всего проекта проводится 10.08.2017.

9. Процессы контроля содержания и управления изменениями

А. Контроль содержания (проверка исполнения):
Раз в две недели менеджер проекта сверяет список выполненных задач с WBS (п.7) и задает вопросы команде:

- "Вся ли запланированная работа выполнена?"

- "Соответствуют ли результаты критериям приемки (п.5)?"

- "Нет ли того, что мы делаем, но не планировали (лишняя работа)?"

Если обнаруживается, что какая-то работа не сделана или сделана плохо, она ставится в план на следующую итерацию.

Б. Управление изменениями содержания (если кто-то хочет добавить/убрать что-то новое):
Если в процессе поступает запрос (например, "давайте еще и iOS приложение сделаем" или "давайте добавим главу про SEO"), применяется процедура:

- Запрос: Инициатор (спонсор или член команды) подает официальную заявку на изменение.

- Анализ: Менеджер проекта считает, сколько это стоит дополнительно денег (бюджет) и времени (сроки).

- Согласование: Результаты анализа передаются спонсору. Если он готов увеличить бюджет или сдвинуть сроки, изменение принимается. Если нет — отклоняется.

- Документирование: Все принятые изменения вносятся в план проекта и WBS.